Załącznik  nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY

W dniu ……………….. w Ksawerowie pomiędzy Gminą Ksawerów,  z siedzibą w Ksawerowie, przy ul. Kościuszki 3h zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Wójta Gminy Ksawerów  Adama Topolskiego

a

………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy  prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno – zachodniej części miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów, zgodnie z uchwałą nr XXXV/225/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. Rady Gminy Ksawerów. Obszar i granice opracowania: zgodnie z załącznikiem do  uchwały                          nr XXXV/225/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. Rady Gminy Ksawerów.

- Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się niniejszą umową wobec Zamawiającego do opracowania kompletnego projektu planu zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona osobiście/z udziałem podwykonawców, tj. …………………………………………………………………………………….

§ 2

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- Opracowania projektu planu w terminie określonym w § 4 ust. 1;

- Dokonania uzgodnień projektu planu umożliwiających wyłożenie do publicznego

wglądu;

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie uczestniczył w fazie   wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, dyskusji publicznej, przeprowadzenia analizy wniosków przez Wójta Gminy i Radę Gminy, a także dokona zmiany projektu planu w przypadku uwzględnienia przez Wójta Gminy lub Radę Gminy zgłoszonych wniosków lub wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień.

§ 3

Projekt planu winien zawierać:

- Tekst planu miejscowego w 4 egz. w wersji drukowanej wraz z pomniejszonymi rysunkami, 2 komplety rysunków planu miejscowego w skali 1:1000 w kolorze,

- Rysunki i teksty w wersji elektronicznej na płycie CD-DVD w 2 egz., w formacie ustalonym przez Zamawiającego (pdf., jpg., i in.),

- Teczki dokumentów formalno-prawnych i materiałów związanych ze sporządzeniem planu miejscowego – 2 egz.,

- Opracowanie ekofizjograficzne – 2 egz. oraz 1 egz. na płycie CD/DVD,

- Prognozę oddziaływania na środowisko – 2 egz. oraz 1 egz. na płycie CD/DVD,

- Prognozę skutków finansowych – 2 egz. oraz 1 egz. na płycie CD/DVD,

- Zestawienie powierzchni działek objętych planem z określeniem ich przeznaczenia.

§ 4

- Wykonawca wykona projekt planu i przekaże go Zamawiającemu do dnia: 30.06.2014 r.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający wzywa go do wykonania przedmiotu umowy i wyznacza nowy termin. W przypadku niedotrzymania nowego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 lit. a.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje  się  dostarczyć  następujące dokumenty:

- Urzędową kopię  mapy zasadniczej terenu w skali 1 : 1000;

- Opinie, wnioski zgłoszone do zmiany planu po ukazaniu się ogłoszenia w prasie;

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

- Plany miejscowe obowiązujące na terenie gminy;

- Inne materiały i opracowania pomocne przy opracowaniu projektu planu, którymi dysponuje Zamawiający.

§ 6

1. 	Zamawiający  zobowiązuje  się  odebrać  dokumenty, o  których  mowa  w § 3, a także poszczególne etapy prac w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia przez  Wykonawcę o gotowości przystąpienia do odbioru.

2. 	Dokumentem potwierdzającym dokonanie  odbioru  będzie  protokół   zdawczo -

odbiorczy podpisany  przez  strony bez zastrzeżeń.

3. 	Odbiór  opracowania  stanowiącego  przedmiot  Umowy  nastąpi  w  siedzibie

Zamawiającego w  Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h.

- Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru w przypadku, gdy uzna, że dostarczone przez Wykonawcę materiały są niezgodne z przedmiotem umowy.

- Jeśli Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy, ma obowiązek w terminie 5 dni roboczych wskazać przyczyny tej odmowy. Zamawiający wyznaczy wówczas Wykonawcy sposób i termin wniesienia poprawek.

§ 7

  - Wynagrodzenie  za  wykonanie  opracowania  stanowiącego  przedmiot  Umowy

ustala  się  na  kwotę ………………….. zł brutto (słownie złotych: ……………………………. brutto.)

  - Wynagrodzenie będzie płatne częściami na podstawie faktur wystawianych zgodnie z ust. 3 na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, potwierdzającego wykonanie danego etapu umowy.

  - Zamawiający ureguluje faktury Wykonawcy za wykonanie prac projektowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury i protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2. Przewiduje się realizację faktur częściowych po wykonaniu poszczególnych etapów prac :

a) koncepcja planu			- 30% wynagrodzenia

b) projekt planu			- 20 % wynagrodzenia

b) projekt do wyłożenia		- 30%  wynagrodzenia

c) po uchwaleniu planu		- 20%  wynagrodzenia

- Faktura  za  opracowania  stanowiące  przedmiot  Umowy,  będzie  płatna

przelewem na  konto : ...................................................................................

- Kwota umówionego wynagrodzenia nie może być przekroczona bez względu na

okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 50% wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1,

- z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia – 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- z tytułu opóźnienia w udzieleniu pisemnej interpretacji zapisów tekstu i rysunku planu – 0,2 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

- z tytułu powierzenia wykonania przedmiotu umowy podmiotowi niezaakceptowanemu przez Zamawiającemu – 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

- Zamawiający potrąci z faktury ewentualne należności z tytułu kar umownych, także wówczas, gdy będą niewymagalne, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9

- Wykonawca obejmie gwarancją i rękojmią całość przedmiotu zamówienia na okres 2 lat, licząc od daty uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany do merytorycznego udziału i pomocy Zamawiającemu w przypadku zaskarżeń do sądu administracyjnego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego, w okresie gwarancji i rękojmi do pisemnej interpretacji zapisów tekstu i rysunku planu w terminie 3 dni od daty otrzymania pytania Zamawiającego.

- Udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez podwykonawców.

§ 10

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osoby trzeciej wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonany i przekazany przedmiot umowy nie może być udostępniany osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści zawartej umowy w zakresie i na warunkach przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie PZP.

§ 12

Jako koordynatora w zakresie realizacji  obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się  P. Tomasza Kaczmarka.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zamawiający :                                                                                 Wykonawca :