## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | Rozdział 1. Rurociąg R-1, L=100 m śr. 100 mm
1 d.1 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - analogia - pomiary do wykonania rurociągu drenarskiego | km | 0.1
2 d.1 | KNR 2-01 0223-02 | Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m - wykopy do ułożenia rurociągu | m3 | 100*0,4*0,9 = 36,000
3 d.1 | KNR-W 2-01 0415-02 | Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. III - analogia - wyrównanie dna wykopu z nadaniem spadku do ułożenia rurociągu | m3 | 100*0,3*0,03 = 0,900
4 d.1 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - analogia - wykonie podsypki 10 cm pod rurociąg, do norm dodano żwir frakcji 6-32 mm | m3 | 100*0,3*0,1 = 3,000
5 d.1 | KNNR 10 0101-03 | Drenowanie niesystemstyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat.na głęb. 1.0-1.1 m. Rurociąg NPCW o śr. 10.0 cm, do robocizny stosujemy mnożnik 0,3 | m | 100
6 d.1 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - analogia - wykonanie zasypki 35 cm (licząc od dna rurociągu) na rurociąg, do norm dodano żwir frakcji 6-32 mm | m3 | 100*0,45*0,35 = 15,750
7 d.1 | KNR-W 2-01 0225-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II - analogia - mechaniczne rozplantowanie urobku z wykopu | m2 | 100*0,5*0,4 = 20,000
8 d.1 | KNNR 10 1201-01 | Wyloty drenarskie W-1 śr. 10 cm pojedyncze. Dno umocnione płytą chodnikową. | wyl. | 1
9 d.1 | KNR 2-11 0411-01 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - analogia - wykonie obudowy wylotu z płyt skarpowych | m2 | 1.2
2 | Rozdział 2. Rurociąg R-2, L=156 m śr. 100 mm
10 d.2 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - analogia - pomiary do wykoania rurociągu drenarskiego | km | 0.156
11 d.2 | KNR 2-01 0223-02 | Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m - wykopy do ułożenia rurociągu | m3 | 156*0,4*0,9 = 56,160
12 d.2 | KNR-W 2-01 0415-02 | Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. III - analogia - wyrównanie dna wykopu z nadaniem spadku do ułożenia rurociągu | m3 | 156*0,3*0,03 = 1,404
13 d.2 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - analogia - wykonie podsypki 10 cm pod rurociąg, do norm dodano żwir frakcji 6-32 mm | m3 | 156*0,3*0,1 = 4,680
14 d.2 | KNNR 10 0101-03 | Drenowanie niesystemstyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat.na głęb. 1.0-1.1 m. Rurociąg NPCW o śr. 10.0 cm, do robocizny stosujemy mnożnik 0,3 | m | 156
15 d.2 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - analogia - wykonanie zasypki 35 cm (licząc od dna rurociągu) na rurociąg, do norm dodano żwir frakcji 6-32 mm | m3 | 156*0,45*0,35 = 24,570
16 d.2 | KNR-W 2-01 0225-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II - analogia - mechaniczne rozplantowanie urobku z wykopu | m2 | 156*0,5*0,4 = 31,200
17 d.2 | KNNR 10 1201-01 | Wyloty drenarskie W-1 śr. 10 cm pojedyncze. Dno umocnione płytą chodnikową. | wyl. | 1
18 d.2 | KNR 2-11 0411-01 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - analogia - wykonanie obudowy wylotu z płyt skarpowych 60x40x8 | m2 | 1.2
3 | Rozdział 3. Rurociąg R-3, L=132 m śr. 100 mm
19 d.3 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - analogia - pomiary do wykoania rurociągu drenarskiego | km | 0.132
20 d.3 | KNR 2-01 0223-02 | Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m - wykopy do ułożenia rurociągu | m3 | 132*0,4*0,9 = 47,520
21 d.3 | KNR-W 2-01 0415-02 | Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. III - analogia - wyrównanie dna wykopu z nadaniem spadku do ułożenia rurociągu | m3 | 132*0,3*0,03 = 1,188
22 d.3 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - analogia - wykonanie podsypki 10 cm pod rurociąg, do norm dodano żwir frakcji 6-32 mm | m3 | 132*0,3*0,1 = 3,960
23 d.3 | Kalkulacja indywidualna | Montaż kinety przelotowej z pokrywą z betonowej płyty chodnikowej, w normach uwzględniono kinetę, płytę chodnikową i robociznę | stud. | 1
24 d.3 | KNNR 10 0101-03 | Drenowanie niesystemstyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat.na głęb. 1.0-1.1 m. Rurociąg NPCW o śr. 10.0 cm, do robocizny stosujemy mnożnik 0,3 | m | 132
25 d.3 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - analogia - wykonanie zasypki 35 cm (licząc od dna rurociągu) na rurociąg, do norm dodano żwir frakcji 6-32 mm | m3 | 132*0,45*0,35 = 20,790
26 d.3 | KNR-W 2-01 0225-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II - analogia - mechaniczne rozplantowanie urobku z wykopu | m2 | 132*0,5*0,4 = 26,400
27 d.3 | KNNR 10 1201-01 | Wyloty drenarskie W-1 śr. 10 cm pojedyncze. Dno umocnione płytą chodnikową.- analogia - wylot PVC | wyl. | 1
28 d.3 | KNR 2-11 0411-01 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - analogia - wykonanie obudowy wylotu z płyt skarpowych | m2 | 1.2
|  |  |  | Razem wartość netto (zł) |  | ……………………..
|  |  |  | Podatek VAT 23% (zł) |  | ……………………..
|  |  |  | Razem wartość brutto (zł) |  | ……………………..
Słownie wartość brutto: …………………..…………………………………..………………………………………………